## Plan de pruebas
Plan de pruebas
Alcance Advantage shopping • Se validará que se permita el registro de nuevos usuarios en Advantage shopping • Se validará que no se permita el registro cuando no se ha diligenciado los campos obligatorios en el formulario de registro • Se validará que el campo Email se ingrese con el formato correcto • Se validará que para el campo password se ingrese en el formato correcto • Se validará que los campos password y confirm password sean iguales para poder continuar con el registro • Se validará que el campo username tenga 5 caracteres mínimo • Se validará que no se permita el registro de un nombre de usuario ya existente • Se validará que no se permita crear un usuario con caracteres especiales • Se validará que no se habilite el botón para registrar si no se han aceptado los términos y condiciones • Se validará que se presente el ítem de popular items • Se validará que se pueda ver todo el detalle de los productos de popular items • Se validará que sea posible agregar más cantidad del producto seleccionado • Se validará que sea posible agregar productos al carrito de compras • Se validará que si el producto tiene más de un color sea posible realizar el cambio • Se validará que se puede acceder a la orden de pago de los productos del carrito • Se validará que se pueda elegir el método de pago deseado • Se validará que en el carrito de compra se pueda editar la cantidad y el color del articulo • Se validará que desde el carrito de compra se pueda retirar los productos • Se validará que en la orden de pago no se habilite el botón de pago si no se han diligenciado todos los campos • Se validará que desde la orden de pago se pueda acceder a editar los detalles de envío • Se validará que se pueda hacer una compra exitosa • Se validará que los campos para el método de pago sean obligatorios para habilitar el campo de pago No hace parte del alcance • Realizar pruebas de otros items • Realizar pruebas unitarias
Estrategia Para realizar las pruebas primero se va a realizar el registro de un nuevo usuario el cual seleccionara los productos que desea comprar, se realizaran las validaciones registradas en el alcance, se realizaran pruebas tanto manuales como automatizadas para las pruebas automatizadas se realizara el siguiente proceso: 1. Se crearán los escenarios en lenguaje gherkin 2. Se definirán los steps definitions de cada escenario 3. Se crearán los tasks, questions, userinterfaces 4. Se creará el runner para la ejecución de los casos Se seleccionaran varios productos y se agregaran al carrito de compras, se realizaran pagos con SafePay y con masterCard Supuestos La versión que se instala en el entorno de certificación es la más actual y la que va a estar en producción. Se dispone de todos los dispositivos y herramientas para realizar las pruebas. Se conocen las reglas de negocio de la plataforma. Limitaciones Las versiones que se están probando no son las más actualizadas. El entorno de certificación no está disponible en el momento en que se necesita para la prueba. Es posible que no se conozcan todas las reglas de la empresa o que hayan cambiado. Prerrequisitos Tener todos los permisos necesarios sobre los objetos que se van a utilizar en las pruebas de la Iniciativa, también tener los permisos para entrar en la aplicación. Tener un entorno estable de pruebas para ejecutar cada una de las situaciones que se planificaron en este documento. Disponer de todos los permisos de acceso a la url. Contar con todos los dispositivos en caso de que sea necesario
Id | Descripción Riesgo | Probabilidad | Impacto
1 | Probabilidad de que no cargue la información de los paises para hacer el registro de datos de envio lo que puede ocasionar una falla en la compra y baja en las ventas | Media | Alto

## Diseño de casos
Id Escenario | Descripción Escenario | Id Caso de prueba | Descripción caso de prueba | Pasos casos de prueba | Resultado esperado
1 | Validar la funcionalidad del registro de nuevos usuarios | 1 | Validar que se permita el registro exitoso de un nuevo cliente en Advantage shopping | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. Ingresar la información requerida | El sistema permite la creación del usuario y se habilita la información del home
|  | 2 | Validar que si no se ingresa todos los campos obligatorios no permita el registro del usuario | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. Dejar la información en blanco | No se habilita el botón para registrarse
|  | 3 | Validar que si se ingresa un formato incorrecto del email se presente un mensaje de error | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. Ingresar un formato incorrecto en el campo email | Se presenta un mensaje de error Your email address isn't formatted correctly
|  | 4 | Validar que si se ingresa menos de 5 caracteres en el campo username se presente un error | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. Ingresar un username con menos de 5 caracteres | Se presenta un mensaje de error Use 5 character or longer
|  | 5 | Validar que si se ingresa en el campo username caracteres especiales se presente un error | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. Ingresar un username con caracteres especiales | Se presenta un mensaje de error Incorrect user name or password
|  | 6 | Validar que se presente un error cuando se ingresa la cantidad incorrecta en el campo password | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta | Se presenta un mensaje de error en pantalla
|  | 7 | Validar que se presente un error cuando no coindicen las contraseñas en los campos password y confirm password | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. ingresar valores diferentes en los campos password y confirm password | Se presenta un error Passwords do not match
|  | 8 | Validar que se presente un error cuando se ingresa un username existente en el sistema | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar crear nueva cuenta 4. ingresar username existente | Se presenta un error User name already exists
2 | Validar la funcionalidad de ordenes y compras | 9 | Validar que se permita hacer compras con SafePay | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar los productos a comprar 4. Ingresar los datos para el pago con SafePay | Se permite crear la orden con el metodo de pago SafePay
|  | 10 | Validar que se permita hacer compras con MasterCard | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar los productos a comprar 4. Ingresar los datos para el pago con MasterCard | Se permite crear la orden con el metodo de pago Mastercard
|  | 11 | Validar que se permita hacer compras de varios productos en la misma orden | 1. Ingresar a https://www.advantageonlineshopping.com/ 2. Seleccionar el icono para login 3. Seleccionar los productos a comprar 4. Ingresar los datos para el pago con MasterCard | Se permite crear una orden de pago con varios productos

## Bugtracker
Id | Nombre incidencia | Descripción incidencia | Resultado esperado | Evidencia | Naturaleza | Severidad | Prioridad
1 | Al refrescar la pagina se pierde la sesión | Cuando se esta navegando en la página y se actualiza se pierde la sesión y toca volver a hacer el proceso de login | El sistema debería mostrar una alerta indicando que no es posible refrescar porque se pierde la información, o debería mantener la sesión asi se actualice la pagina |  | Desarrollo | Alto | Medio
2 | Error link olvidar contraseña | Cuando se selecciona la opción para recordar contraseña no realiza ningun procedimiento | El sistema debería enviar al proceso para recuperar contraseña |  | Desarrollo | Alto | Alto